## Slide 1
SIEVOX
SIEVOX学生权益反馈系统
短期与长期发展规划
1-3个月夯实系统基础，3-12个月升级为 SIE 生活平台
参考模板风格：蓝白学术汇报 / 模块化内容框 / 路线图表达
P0
架构重构
P1
UI升级
P2
资源共享
P3
学科集成
P4
验证系统
P5
小程序
LT
平台化

## Slide 2
1.1
当前系统现状
能力基础
1
技术栈
React18 / Vite / Tailwind Express / MongoDB
2
已上线
反馈 / 通知 / JWT 绩效 / 归档 / HTTPS
3
使用目标
权益反馈闭环 学生事务协同入口
结构瓶颈
server.js
1505行
App.jsx
1236行
AdminDash.jsx
1784行
> 后端单文件承载配置、模型、路由与业务逻辑
> 前端页面过重，缺少 React Router 与领域拆分
> 轮询更新与玻璃态视觉增加维护成本
规划判断
先重构再扩展：把系统拆成可维护的模块， 支撑后续资源共享、问卷、验证、小程序与平台化。

## Slide 3
2.1
P0 架构重构：基础前提
后端模块化
> config：环境变量、数据库连接
> models：User / Feedback / AuditLog...
> middleware：auth、security、validate
> routes：auth、feedback、admin/*
> server.js：仅保留导入、挂载与启动
目标：从 1505 行单体后端，拆为清晰边界的业务模块。
前端模块化
> api：集中式 fetch client + 按域拆分
> components/ui：Button、Card、Modal、Tabs
> pages：auth / student / admin
> hooks：useAuth、useFeedbacks、usePerformance
> App.jsx：仅保留路由配置
新增依赖：react-router-dom / sonner socket.io + socket.io-client
第1-2周完成；所有既有 API 与页面行为保持一致

## Slide 4
2.2
P1 UI升级：Material Design 3
视觉系统
紫
蓝
绿
橙
青
5套配色 × 深浅模式 = 10种视觉方案
组件重构
Button
filled / tonal / outlined / text
Card
elevated / outlined / filled
Input
MD3 Outlined
Icon
emoji → Material Symbols
纯前端 CSS 和组件重构 无后端改动
去AI味与移动端
> 删除浮动光球、点阵网格、渐变文字
> 移除玻璃态与自定义滚动条渐变
> <769px 底部导航，触控尺寸优化
> 登录页：桌面左右分栏，手机居中卡片
优先级最高：第2-4周

## Slide 5
3.1
P2 资源共享平台
上传-审核-浏览-下载闭环
上传资源
PDF/DOCX/ZIP/图片
管理员审核
待审核/通过/拒绝
资源中心
分类/标签筛选
下载计数
详情页自动统计
Resource 数据模型
> 标题、描述、分类、标签、附件
> 上传者、审核状态、审核人、下载次数
> isExclusive：标记「独门秘笈」资料
核心API
POST
/api/resources
GET
/api/resources
PATCH
/api/admin/resources/:id/status
第4-6周；P0完成后可独立开发。

## Slide 6
3.2
P3 学科工作集成
学辅开课调查
3a
> Survey / SurveyResponse
> 文本、单选、多选、评分
> 管理端统计结果
讲座/活动预告
3b
> Announcement 模型
> 时间、地点、主讲人、附件
> 首页顶部横幅展示
绩效维度扩展
3c
> academic_teaching
> academic_event
> academic_research
> 管理端绩效 UI 更新
问卷
答卷
统计
数据回收
讲座预告
时间 | 地点 | 主讲人
首页横幅展示
教学
活动
研究
加权绩效
新增依赖：recharts，用于问卷统计图表。

## Slide 7
4.1
P4 验证系统 与 P5 微信小程序
手机号/邮箱验证
> VerificationCode：目标、类型、用途、过期时间
> 发送验证码、验证验证码、绑定/修改邮箱和手机号
> 前端新增验证码输入框与60秒冷却倒计时
邮箱验证
低风险
短信验证
中风险
建议：先做邮箱验证，短信验证作为可选增强。
发送
校验
绑定
微信小程序
方案A
WebView 包裹
最快到 MVP，复用全部 React 代码
方案B
Taro/uni-app 原生
新增微信 OAuth 与模板消息
前置条件
> 公众号/小程序注册与审核
> 域名 ICP 备案；现有 SSL 证书可复用
时间：P4 第8-9周；P5 第10-12周。

## Slide 8
5.1
长期升级：SIE生活平台
从单一反馈到院级平台
SIE生活平台
院学生生活官网入口
学生权益部
学术科技部
文体部
志愿者工作部
综合办公室
角色层级：校级超管 > 院级超管 > 部门部长 > 部门干事 > 学生
LT2 轻量AI智能体
> 反馈自动分类：建议分类与优先级
> FAQ 智能问答：常见流程自动回复
> 紧急问题升级：敏感内容自动标记并通知人工
LT3 校级扩展
> 校级管理员查看多学院数据
> 跨院反馈处理效率对比面板
> 教师角色查看所带班级统计
> 与校学生会建立机制后推进
3-12个月：先平台化，再智能化，最后校级扩展。

## Slide 9
6.1
实施顺序与验收
依赖路径
P0
架构重构
第1-2周
P1
UI升级
第2-4周
P2
资源共享
第4-6周
P3
学科集成
第6-8周
P4
验证系统
第8-9周
P5
小程序
第10-12周
LT
平台/AI/校级
3-12月
必须先验收
> API 响应格式保持一致
> 前端页面功能与重构前一致
> npm run dev 正常启动
并行窗口
> P2 资源共享与 P3 学科集成可并行
> P1 可与 P0 后半段部分并行
最终形态
从权益反馈工具 演进为学生事务协同平台
优先级原则：先降技术债，再做新功能；先院级闭环，再校级扩展。